## 占用工事
大井町占用工事における提出必要写真・規格値チェックリスト
令和4年4月1日適用
〇「完成届（第5号様式）」に添付する完成写真帳を作成の際に、このチェックリストを参照・活用してください。
〇占用工事における出来形管理図を作成する必要はありませんが、工事の適正な施工が証明できるように各出来形寸法を
撮影してください。（写真で出来形と規格値の対比ができるように）
〇町が行う検査において、規格値を満足しない場合は手直し工事を指示する場合があります。
| NO | 工種 | 種別 | 撮影・管理項目 | 撮影時期 | 規格値（mm） | チェック
| 1 | 施工箇所 | 着手前 | 着手前の状況 | 着手前 |  |  |  | 該当なし
| 2 | 掘削 (電柱･支線を除く) | 舗装版切断工 | 切断状況 | 施工中 |  |  |  | OK
| 3 |  | 舗装版破砕工 | 破砕状況 | 施工中
| 4 |  | 掘削工 | 掘削深さ | 施工後 | 図面記載寸法
| 5 |  |  | 掘削幅 | 施工後 | 図面記載寸法
| 6 |  |  | 掘削延長 | 施工後 | 図面記載寸法
| 7 |  | 仮設工 | 土留め設置状況 | 施工中
| 8 |  |  | 覆工板設置状況 | 施工中
| 9 | 敷設 | 既設占用物件 | 離れ | 施工中
| 10 |  |  | 深さ | 施工中
| 11 |  | 新設占用物件 | 延長 | 敷設後 | 図面記載寸法
| 12 |  |  | 深さ（土被り） | 敷設後 | 図面記載寸法
| 13 |  | 構造物伏越し （押込・鞘管） | 鞘管押込み状況 | 敷設中
| 14 |  |  | 鞘管間詰め状況 | 敷設後
| 15 | 埋戻 (電柱･支線を除く) | 埋戻工 | 転圧状況 | 施工中
| 16 |  |  | １層あたりの厚さ | 各層ごと | 1層あたり200まで
| 17 |  | 明示シート | 設置状況 | 敷設後
| 18 |  | AS仮復旧工 | 復旧状況 | 施工後
| 19 | 電柱・支線 | 掘削～設置～埋戻 | 掘削深さ | 掘削後
| 20 |  |  | 埋戻状況（1箇所につき1枚） | 施工中
| 21 | 本復旧 | 不陸整正工 | 復旧状況 | 施工後
| 22 |  | 下層路盤工 | 転圧状況 | 転圧中
| 23 |  |  | 幅・延長（裁定面積の確認） | 転圧後 | -50
| 24 |  |  | 各層の厚さ（下がり測定） | 転圧後 | -45
| 25 |  | 上層路盤工 | 転圧状況 | 転圧中
| 26 |  |  | 幅・延長（裁定面積の確認） | 転圧後 | -50
| 27 |  |  | 各層の厚さ（下がり測定） | 転圧後 | -30
| 28 |  | 基層工・表層工 | 乳剤散布状況 | 散布中
| 29 |  |  | 転圧状況 | 転圧中
| 30 |  |  | 幅・延長 | 転圧後 | -25
| 31 |  |  | 各層の厚さ（下がり測定） | 転圧後 | 表-9、基-12
| 32 |  | 既設と復旧部の継目 | 起終点の継目段差 |  | 0～+5以下
| 33 |  | 区画線 | 施工状況 | 施工中 | 溶融式とする
| 34 | その他 | その他 | 道路管理者が指示した箇所 | 指示による | 指示による
| 35 |  |  | その他必要と認められる箇所 | 協議による | 協議による
| 36 | 施工箇所 | 完成後 | 完成後の状況 | 完成後
※表中の工種に該当しない工種は、神奈川県土木施工管理基準（平成30年11月改定）に準じてください。
※その他特殊な場合は、道路管理者と協議してください。